## Tidsregistrering
Navn | Karsten Heino Karlsen
Dato | Timer | Rolle | Aktivitet
2015-02-23 | 2.25 | Project Manager | Første udarbejdelse af projektplan i Project
2015-02-24 | 1.25 | Project Manager | Opdatering af projektplan
2015-02-24 | 4.5 | System Analyst | Workshop 3 om DOM og DD for UC-1
2015-02-24 | 1.75 | Project Manager | Udarbejdelse af iterationsplan for E1
2015-02-25 | 1.25 | System Analyst | Udarbejdelse af OC-2
2015-02-26 | 0.75 | Designer | Udarbejdelse af SD "beregnTværkraft"
2015-02-26 | 2 | Requirements Specifier | Kundemøde om UC-4 samt mockup
2015-02-27 | 1 | Designer | Revidering af SD "beregnTværkraft"
2015-02-27 | 1.25 | System Analyst | Revidering af OC-2 og DD
2015-02-27 | 1 | Implementer | Implementering af OC-2
2015-02-27 | 0.75 | Requirements Specifier | Udarbejdelse af fully dressed UC-4